项目设计与实施方案

OpenScout

GitHub 开源项目智能发现与贡献助手

Agentic Retrieval · Recommendation · Evidence Verification · LLMOps

一句话定位 面向学生和初级开发者，将自然语言目标转化为可验证约束，从 GitHub 中发现真正适合学习、使用或首次贡献的开源项目。

版本：V1.0 项目规划稿

作者：夏明浩  |  日期：2026年8月

建议周期：8周  |  首期范围：Python 公共仓库

# 0. 文档导航

本文既是立项说明书，也是开发执行手册。阅读顺序建议先看第1至4章确定产品与范围，再按第5至13章实施，最后依据第14至17章完成验收、答辩和简历沉淀。

| 章节 | 主题 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 产品定位、用户与范围 | 明确为谁解决什么问题，控制暑期项目边界 |
| 4-7 | 架构、数据、检索与Agent | 定义系统如何召回、分析、验证和排序项目 |
| 8-10 | 模型、数据结构与接口 | 形成可编码的数据契约和服务边界 |
| 11-13 | 评测、LLMOps与安全 | 证明系统有效，并让版本变化可追踪 |
| 14-17 | 部署、排期、验收与答辩 | 保证项目可交付、可展示、可写进简历 |

# 1. 项目概述

## 1.1 背景与问题

GitHub 已提供关键词、语言、Topic、Star 等搜索能力，但初学者往往不知道如何把“我会什么、想学什么、能投入多少时间”转化为有效查询，也难以判断一个仓库是否仍在维护、是否对新人友好、推荐的 Issue 是否真实可做。

现有项目发现工具通常分别关注热门趋势、包依赖或 good first issue 聚合，仍缺少将用户画像、硬约束、项目健康度、贡献难度和证据解释统一起来的决策助手。OpenScout 的价值不是替代 GitHub 搜索，而是在其上增加需求理解、跨来源分析、个性化排序和事实验证。

## 1.2 项目目标

- 支持用户用自然语言描述学习、使用或贡献目标，无需掌握 GitHub 搜索语法。

- 同时满足语言、技术栈、许可证、平台、活跃度、项目规模和时间预算等约束。

- 对候选仓库进行可解释的健康度、新人友好度和任务可行性分析。

- 推荐结果附带数据时间、原始链接和风险说明，避免只按 Star 数制造虚假确定性。

- 建立离线评测集、线上反馈与版本追踪，使检索、排序和 Prompt 优化可量化。

## 1.3 成功标准

| 维度 | V1验收目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 完成学习/贡献两种模式 | 自然语言搜索、筛选、项目详情、Issue推荐和反馈闭环可用 |
| 质量 | 硬条件满足率 ≥ 95% | 语言、许可证、活跃时间等确定性约束不依赖LLM猜测 |
| 检索 | Recall@10 ≥ 80% | 针对人工标注查询集，目标仓库进入前10 |
| 解释 | 事实准确率 ≥ 95% | 推荐理由中的时间、Issue状态、许可证等均可验证 |
| 工程 | P95响应 ≤ 12秒 | 缓存命中时 ≤ 4秒，深度调查允许异步流式返回 |
| 交付 | 在线Demo + 开源仓库 | 含Docker Compose、评测报告、演示视频和架构文档 |

# 2. 用户、场景与需求

## 2.1 目标用户

| 用户 | 核心困难 | OpenScout提供的价值 |
| --- | --- | --- |
| 计算机专业学生 | 不了解项目质量，难找到能完成的首次贡献 | 结合技能和时间预算推荐仓库与具体Issue |
| 转方向开发者 | 熟悉一门语言，但不了解新领域生态 | 以现有技术栈为起点规划学习型项目 |
| 独立开发者 | 需要挑选可商用、可自部署的组件 | 检查许可证、维护状态、部署要求和替代方案 |
| 课程教师/社团 | 需要批量筛选适合学生实践的项目 | 提供可解释的候选清单和统一评分依据 |

## 2.2 核心用户故事

- 作为Python初学者，我希望输入自己的技能和每周可投入时间，获得难度合适且维护者会回复的项目。

- 作为希望学习FastAPI的学生，我希望找到结构清晰、含测试和部署配置的中型后端项目。

- 作为首次开源贡献者，我希望得到仍开放、未被认领、描述充分的入门Issue，并知道准备步骤。

- 作为组件选型者，我希望只查看指定许可证、支持Windows或无需GPU的项目，并比较风险。

- 作为系统维护者，我希望知道一次推荐使用了哪些数据、Prompt、模型和评分版本。

## 2.3 典型输入与预期输出

示例查询 “我会 Python 和 FastAPI，每周能投入 5 小时，想找一个最近仍在维护、规模中等、有明确贡献指南的 AI 工具项目，最好能在 Windows 上运行。”

- Top 10推荐仓库及综合匹配度。

- 技术栈、项目规模、最近活动、许可证、开发环境和贡献门槛。

- 推荐原因、风险和不确定项，并标明证据抓取时间。

- Top 3仓库的入门路径：阅读材料、本地启动命令、候选Issue、预计难点。

# 3. 范围与版本规划

## 3.1 V1范围（暑期必须完成）

- 仅分析公开的 Python GitHub 仓库，初始索引约 3,000-5,000 个。

- 支持“学习项目”和“首次贡献”两种搜索模式。

- 使用 GitHub REST/GraphQL API 获取仓库、Issue、PR、Release 和贡献指南信息。

- 实现关键词检索、向量召回、硬条件过滤、特征评分和Top-K重排。

- 实现需求解析、搜索规划、深度调查、证据验证四类Agent节点。

- 完成100-150条人工评测集、实验看板和线上反馈记录。

## 3.2 明确不做

- 不索引整个GitHub，也不进行全仓库源码Embedding。

- 不承诺准确估算完成一个Issue所需的绝对小时数，只提供难度等级和依据。

- 不自动提交PR、不自动执行陌生仓库代码、不代替用户与维护者沟通。

- V1不支持私有仓库、GitLab、Gitee、多语言全覆盖和企业级权限管理。

## 3.3 后续版本

| 版本 | 范围 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| V1 | Python公开仓库；学习/首次贡献 | 8周内完成并通过质量门禁 |
| V1.1 | 加入Go、JavaScript/TypeScript；GitHub登录个性化 | V1获得不少于20名真实体验用户 |
| V2 | 代码级项目理解、Issue与代码区域匹配 | 推荐结果具有稳定点击与贡献转化数据 |
| V3 | GitLab/Gitee、团队选型、企业私有数据 | 明确出现真实用户需求后再扩展 |

# 4. 总体架构

系统采用“候选召回与深度调查分离”的两阶段架构。第一阶段尽可能便宜地从GitHub与本地索引中找出候选；第二阶段只对Top 20左右的仓库读取更多文档和活动数据。该设计控制API限流、延迟和LLM成本。

图1  OpenScout总体技术架构

## 4.1 推荐技术栈

| 层级 | 选型 | 选择原因 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 18 + TypeScript + Vite | 与你已有全栈经验衔接，适合搜索、筛选和流式结果界面 |
| API | FastAPI + Pydantic | 类型明确、异步支持好，便于生成OpenAPI文档 |
| 任务 | Celery/RQ + Redis | 处理仓库同步、文档抓取和批量评测；V1二选一 |
| 数据库 | PostgreSQL + pgvector | 统一保存结构化特征、文档块、向量和实验元数据 |
| 检索 | PostgreSQL FTS/BM25 + Embedding | 兼顾专有名词精确匹配和自然语言语义匹配 |
| 编排 | LangGraph或自建状态机 | 支持有限循环、状态持久化和可观察节点 |
| 追踪 | MLflow Tracing | 自托管Trace、评测集和版本比较；也可换LangSmith |
| 部署 | Docker Compose + Nginx | 个人项目成本低、可复现，不提前引入Kubernetes |

## 4.2 服务职责

- Web：收集需求、展示筛选器、推荐证据、对比页和反馈入口。

- API：鉴权、查询会话、项目详情、反馈和管理接口。

- Worker：仓库同步、README解析、Issue特征计算、Embedding和评测任务。

- Scheduler：每日更新热门仓库，按周更新普通仓库，检测失效Issue和数据过期。

- Database：保存当前状态与不可变快照，使历史推荐可复现。

# 5. 数据获取与知识库

## 5.1 数据来源

| 来源 | 主要字段 | 更新策略 |
| --- | --- | --- |
| GitHub Repository API | 名称、描述、语言、Topic、Star、Fork、许可证、归档状态 | 热门每日；普通每7天 |
| GitHub Issue/PR API | 状态、标签、评论、创建/更新时间、参与者、是否被认领 | 推荐前按需刷新 |
| GitHub Contents API | README、CONTRIBUTING、SECURITY、配置文件 | 默认分支变化时更新 |
| GitHub Releases/Commits | Release节奏、最近提交、活跃贡献者 | 每日或每周聚合 |
| OSS Insight API | 趋势、集合、PR/Issue统计补充 | 可选数据源，失败时不阻塞主流程 |
| 用户反馈 | 点击、收藏、不相关、Issue查看、最终贡献 | 实时写入，作为线上弱监督信号 |

## 5.2 数据新鲜度

- 每个事实保存source、fetched_at、valid_until和原始URL。

- 推荐Issue前强制刷新其open/assigned状态，避免把已关闭任务推荐给用户。

- 当数据超过TTL时，界面明确显示“数据可能过期”，并允许用户触发刷新。

- 保存repository_snapshot，不覆盖历史特征，确保旧实验可以复现。

## 5.3 文档处理

知识库只索引项目级信息。README、CONTRIBUTING、SECURITY等文档按Markdown标题切分，保留文件路径、commit SHA和章节锚点。package配置文件提取依赖与运行环境后写入结构化字段，不直接交给LLM猜测。

| 内容 | 处理方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| README | 标题级切分 + 去徽章/导航噪声 | 项目功能、安装方式、平台要求 |
| CONTRIBUTING | 步骤和命令提取 | 新人友好度、开发环境复杂度 |
| pyproject/requirements | 依赖解析 | 技术栈识别、Python版本判断 |
| Issue正文 | 正文、标签、评论和状态特征 | 任务匹配、描述完整度和响应性 |
| PR记录 | 合并时间、新贡献者、评审互动 | 维护者响应与贡献难度 |

# 6. 检索与推荐算法

## 6.1 两阶段检索

- 需求解析：将自然语言转成purpose、languages、technologies、license、platform、experience、weekly_hours等字段。

- 查询生成：生成2-4条GitHub Search查询，同时在本地全文和向量索引中召回。

- 合并去重：用仓库full_name合并候选，并记录每条召回路径和原始排名。

- 硬过滤：剔除archived、许可证不符、语言不符、长期停更等候选。

- 粗排：使用无需LLM的特征对100-300个候选排序。

- 深度调查：只对Top 20获取README、贡献指南、Issue/PR和最新状态。

- 重排解释：形成Top 10，附理由、风险、证据和置信度。

## 6.2 评分模型

V1可解释评分 FinalScore = 0.25×语义匹配 + 0.20×技术栈匹配 + 0.15×活跃度 + 0.15×新人友好度 + 0.10×文档与测试 + 0.10×社区响应 + 0.05×新鲜度风险。

| 特征组 | 可计算特征示例 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 语义匹配 | 查询与README/描述/Topic向量相似度 | 只作软匹配，不能覆盖许可证等硬条件 |
| 技术栈 | 语言、框架、依赖、部署方式 | 优先解析配置文件，README作为补充 |
| 活跃度 | 近30/90天提交、Release、活跃贡献者 | 按项目规模归一化，避免只奖励大项目 |
| 新人友好 | 贡献指南、good first issue、开发命令、测试 | 标签存在不等于Issue真的适合新人 |
| 社区响应 | Issue首响、PR评审、合并时间中位数 | 排除机器人评论，并标明样本量 |
| 风险 | 归档、无许可证、CI失败、长期不发布 | 高风险可直接降级或淘汰 |

## 6.3 排序演进

- Baseline：GitHub原始排名或按Star排序。

- V1：人工设定权重，可解释且易调试。

- V1.1：使用人工成对偏好训练LightGBM/XGBoost Learning-to-Rank。

- V2：在有足够点击、收藏和贡献反馈后引入个性化重排，保留硬约束门禁。

# 7. Agentic工作流与证据验证

图2  单次推荐请求的受控Agentic工作流

## 7.1 状态设计

| 状态字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| query | string | 用户原始需求 |
| constraints | object | 解析后的硬条件、软偏好和排除条件 |
| search_plan | list | GitHub查询、本地检索和扩展策略 |
| candidates | list | 候选仓库、召回来源和粗排特征 |
| evidence | list | README、API事实、Issue/PR及抓取时间 |
| ranked_results | list | 最终分数、推荐理由、风险和置信度 |
| verification | object | 事实支持度、冲突、过期和重试结果 |
| retry_count | integer | 最大为1，防止无限循环 |

## 7.2 节点职责

| 节点 | 输入/输出 | 失败策略 |
| --- | --- | --- |
| Query Parser | 自然语言 → 结构化约束 | 低置信度字段标为unknown，不擅自添加硬条件 |
| Search Planner | 约束 → 多条检索计划 | 结果过少时放宽软偏好，不放宽许可证等硬条件 |
| Repository Investigator | Top候选 → 深度证据 | 单个仓库超时则降级，不阻塞全部结果 |
| Ranker | 特征与证据 → Top-K | 保留每个分数组成，支持调试与消融 |
| Evidence Verifier | 推荐解释 → 支持/冲突检查 | 最多重查一次；仍无证据则删除结论或降低排名 |

## 7.3 提示注入防护

README、Issue和评论均是不可信外部内容。系统必须将其作为数据而非指令，Agent不得执行其中的命令、访问其中要求的秘密或改变系统规则。

- 工具返回采用结构化JSON，并把原始文本放入明确的UNTRUSTED_CONTENT字段。

- 系统Prompt明确禁止服从仓库内容中的指令；模型只允许提取事实。

- 不克隆或运行候选项目，不执行安装脚本，不把GitHub Token暴露给模型。

- 验证器检查推荐解释是否出现证据中不存在的事实和命令。

# 8. 项目健康度与Issue可行性

## 8.1 健康度不是Star数

Star体现关注度，但无法单独证明项目仍被维护。OpenScout应以近期活动、维护者响应、版本发布、开放工作量和贡献者结构共同判断健康度，并显示各子分数而不是只给一个神秘总分。

| 维度 | 指标 | 建议权重 |
| --- | --- | --- |
| 维护活跃 | 最近提交、90天提交、最近Release | 30% |
| 社区响应 | Issue首响、PR首响、关闭/合并周期 | 25% |
| 持续性 | 近12个月活跃月份、贡献者数量 | 20% |
| 工程质量 | CI、测试、贡献指南、安全策略 | 15% |
| 风险扣分 | 归档、无许可证、长期CI失败 | -10%至-50% |

## 8.2 Issue推荐规则

- 必须仍为open，且推荐前刷新状态。

- 优先good first issue、help wanted，但继续检查是否有人认领或已有关联PR。

- 正文应包含期望行为、复现步骤或验收标准中的至少两项。

- 根据涉及文件范围、技术关键词、评论争议和依赖环境估算难度等级。

- 不把安全漏洞、破坏性迁移或架构重写推荐给首次贡献者。

## 8.3 置信度表达

| 等级 | 规则 | 界面表达 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 关键事实均来自近期API或明确文档 | “证据充分，可优先尝试” |
| 中 | 存在少量推断或文档更新时间较旧 | “基本匹配，请先确认环境/Issue” |
| 低 | 缺少贡献指南、Issue描述不充分或数据过期 | “不确定性较高，不作为首选” |

# 9. 数据模型

核心设计原则是“当前状态用于查询，不可变快照用于复现”。仓库当前表便于搜索，snapshot表保存每次评测或推荐所见的数据。

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| repositories | id, full_name, language, topics, license, archived | 仓库当前主数据 |
| repository_snapshots | repo_id, fetched_at, metrics_json, source_sha | 历史活动与实验复现 |
| documents | repo_id, path, section, content, embedding, commit_sha | README/贡献文档检索 |
| issues | repo_id, number, title, labels, state, assignee, updated_at | Issue筛选与难度分析 |
| users | github_id, profile_json, consent_flags | 可选登录与个性化 |
| search_sessions | query, constraints, plan, app_version | 记录一次推荐上下文 |
| recommendations | session_id, repo_id, rank, score_json, evidence_json | 可解释排序结果 |
| feedback | session_id, repo_id, action, reason | 点击、收藏、不相关和贡献反馈 |
| eval_cases | query, constraints, gold_repos, tags | 版本化离线测试集 |
| traces | session_id, node, latency, tokens, error | Agent与工具可观测性 |

## 9.1 结构化约束示例

JSON契约 purpose=contribution；languages=[Python]；technologies=[FastAPI, LLM]；weekly_hours=5；experience=junior；licenses=[MIT, Apache-2.0]；platform=Windows；require_good_first_issue=true；exclude_archived=true。

## 9.2 数据隐私

- 默认允许匿名搜索；GitHub OAuth仅在用户主动选择个性化时启用。

- 不保存GitHub访问令牌明文；使用服务端加密或短期会话。

- 个性化只读取用户授权范围内的公开Star、贡献和语言偏好。

- 用户可导出或删除画像和反馈数据。

# 10. API与前端设计

## 10.1 核心API

| 方法与路径 | 用途 | 主要返回 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/search | 创建推荐会话 | session_id、解析约束、初步候选 |
| GET /api/v1/search/{id}/stream | 流式获取调查与重排进度 | SSE事件、增量结果、错误降级 |
| GET /api/v1/repos/{owner}/{repo} | 项目详情与证据 | 健康度、技术栈、文档、风险 |
| GET /api/v1/repos/{id}/issues | 候选贡献任务 | Issue匹配度、难度、状态和依据 |
| POST /api/v1/feedback | 提交点击/收藏/不相关 | 反馈ID与接收状态 |
| POST /api/v1/admin/sync | 触发受控同步 | 任务ID；仅管理员 |
| POST /api/v1/evals/run | 执行离线评测 | run_id、配置与进度 |

## 10.2 搜索响应关键字段

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| constraint_match | 每个硬条件是否满足，并给出判断来源 |
| score_breakdown | 语义、技术、活跃、新人友好等子分数 |
| reasons | 推荐理由；每条关联evidence_id |
| risks | 风险、不确定项和数据过期提示 |
| evidence | URL、事实值、抓取时间和文档定位 |
| recommended_issues | 仍开放的候选Issue、难度与进入建议 |

## 10.3 前端页面

- 首页：自然语言输入、模式选择和高级约束。

- 搜索过程页：显示解析约束、候选数量、调查进度，但不展示冗长模型思维链。

- 结果页：卡片式Top 10、可编辑过滤条件、排序解释和风险标签。

- 项目详情页：健康度时间线、文档/测试情况、Issue清单和证据抽屉。

- 对比页：最多3个项目并列比较技术、活跃、贡献难度和许可证。

- 评测后台：版本、指标、失败样本、Trace和成本趋势。

# 11. 严格评测方案

## 11.1 评测集

| 类型 | 数量建议 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 硬条件查询 | 25 | MIT许可证、Python、Windows、非归档 |
| 学习型查询 | 25 | 学习FastAPI生产架构、规模中等、文档完善 |
| 贡献型查询 | 30 | 每周5小时、首次贡献、维护者活跃 |
| 长尾/冲突 | 20 | 热门但停更、Topic错误、README与配置不一致 |
| 无合适结果 | 15 | 约束组合过严，系统应放宽软条件或明确无结果 |
| 安全与异常 | 10 | README提示注入、API超时、已关闭Issue |

每个case保存必需条件、偏好条件、排除条件、候选相关性等级和成对偏好。至少20%的case由第二名标注者复核，记录分歧，避免把个人偏好当成绝对真值。

## 11.2 指标体系

| 层级 | 指标 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 约束 | Constraint Satisfaction Rate | 推荐结果满足确定性要求的比例 |
| 召回 | Recall@10、MRR | 目标仓库是否进入前10及其首个位置 |
| 排序 | nDCG@10、Pairwise Accuracy | 高相关仓库是否排在前面 |
| 新鲜度 | 过期仓库率、关闭Issue误推荐率 | 衡量增量更新与推荐前刷新 |
| 解释 | 事实准确率、引用覆盖率 | 推荐理由是否有证据且证据真正支持 |
| Agent | 工具选择成功率、无效调用率 | 流程是否稳定且经济 |
| 工程 | P50/P95、API次数、Token成本 | 质量提升是否值得额外开销 |
| 用户 | Top-3满意率、收藏率、Issue查看率 | 线上实际价值，作为弱监督而非唯一指标 |

## 11.3 必做消融实验

| 实验 | 对照 | 要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 召回 | GitHub搜索 vs 混合检索 | 自然语言语义召回是否提高目标仓库覆盖 |
| 排序 | Star排序 vs 特征评分 | 健康度与新人友好特征是否改善Top-K |
| 重排 | 无LLM vs LLM重排 | LLM增加的质量是否抵得上延迟和成本 |
| Agent | 固定流程 vs Agentic规划 | 复杂查询是否需要动态工具选择 |
| 验证 | 无验证器 vs 有验证器 | 事实错误和过期Issue是否下降 |
| 个性化 | 通用画像 vs 用户画像 | 用户历史是否真正改善相关性 |

## 11.4 LLM Judge边界

- 语言、许可证、日期、Issue状态等由程序验证，不交给LLM Judge。

- LLM Judge只评估解释完整性、语义相关性和建议可读性等软指标。

- 抽取至少20%的评测结果人工复核，计算Judge与人工的一致率。

- 不同版本使用相同固定评测集，避免只挑对新版本有利的样本。

# 12. LLMOps与持续改进

## 12.1 版本化对象

- 应用代码与评分特征版本。

- Query Parser、Planner、Verifier的Prompt版本。

- Embedding、生成模型和重排模型版本。

- 知识库快照、特征计算日期和GitHub API版本。

- 评测集版本、标注人、变更原因和基线分数。

## 12.2 单次Trace

| Span | 记录内容 |
| --- | --- |
| parse_query | 输入、结构化约束、置信度、模型、Token、延迟 |
| search_github | 查询字符串、结果数量、限流状态、重试 |
| retrieve_local | BM25/向量Top-K、分数和过滤原因 |
| investigate_repo | 读取的文件/API、失败仓库和缓存命中 |
| rank | 特征向量、权重、版本和最终排序 |
| verify | 被删除或降级的结论、冲突和数据时间 |

## 12.3 CI质量门禁

合并条件 硬条件满足率不得低于95%；引用事实准确率不得低于95%；关闭Issue误推荐率不得高于2%；nDCG@10不得下降超过3%；P95与平均成本增幅不得同时超过20%。

## 12.4 线上反馈闭环

- 用户标记“不相关”时记录具体原因：技术不符、停更、太难、许可证、无可做Issue等。

- 失败样本经人工确认后进入回归测试集，而不是直接用一次点击修改模型。

- 新版本在固定测试集与新增困难集上同时评测。

- 通过门禁后灰度发布，继续观察点击、收藏、Issue查看和负反馈。

# 13. 安全、合规与可靠性

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| GitHub Token泄漏 | 服务端保存、最小权限、日志脱敏；绝不进入LLM上下文 |
| 提示注入 | 外部文本标为不可信；工具白名单；不服从README/Issue指令 |
| SSRF与恶意URL | 仅访问GitHub与批准域名；URL规范化和超时限制 |
| 危险代码执行 | 不自动clone、install或run；仅静态读取公开内容 |
| API限流 | 缓存、批量GraphQL、指数退避、剩余配额监控和降级 |
| 陈旧数据 | TTL、推荐前刷新、显示抓取时间、历史快照 |
| 推荐偏差 | 展示子分数和风险；按项目规模归一化；允许用户调整偏好 |
| 隐私 | 匿名优先、OAuth可选、可删除数据、不收集无关个人信息 |

## 13.1 可靠性降级

- LLM不可用：退化为结构化筛选 + 规则评分，仍返回基础结果。

- GitHub限流：优先使用缓存和本地索引，并显示数据更新时间。

- 单仓库调查失败：跳过该仓库或降低置信度，不让整个请求失败。

- 向量服务失败：保留关键词召回与GitHub Search结果。

# 14. 部署与运行

## 14.1 Docker Compose拓扑

| 服务 | 职责 | V1资源建议 |
| --- | --- | --- |
| frontend | React静态资源 | 0.25 CPU / 256MB |
| api | FastAPI查询与会话 | 1 CPU / 1GB |
| worker | 同步、Embedding、评测 | 2 CPU / 2-4GB |
| scheduler | 定时刷新与过期检测 | 0.25 CPU / 256MB |
| postgres | 结构化数据、FTS、pgvector | 2 CPU / 4GB |
| redis | 缓存、限流和任务队列 | 0.5 CPU / 512MB |
| mlflow | Trace和评测结果，可选独立部署 | 1 CPU / 2GB |

## 14.2 环境划分

- Local：开发者一条命令启动，使用小规模种子数据和Mock LLM。

- Test：CI运行单元、集成、API契约和40条快速评测集。

- Demo：公开只读演示，限制匿名请求频率，隐藏管理接口。

- Production-like：完整150条评测、定时任务、Trace和备份，用于答辩展示。

## 14.3 成本控制

- Parser尽量使用小模型或规则；只有复杂查询调用更强模型。

- 同一仓库文档摘要与Embedding按commit SHA缓存。

- Top 20深度调查，Top 10生成解释，避免对所有候选调用LLM。

- 设置单请求最大工具次数、Token预算和超时时间。

# 15. 八周实施计划

| 时间 | 主题 | 主要产出 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 需求与数据基线 | 完成PRD、数据模型、GitHub App、500仓库种子集 | 能按过滤条件搜索仓库 |
| 第2周 | 同步与存储 | 仓库/Issue/文档增量采集、PostgreSQL、缓存 | 可重复同步且不产生重复数据 |
| 第3周 | 检索Baseline | FTS/BM25、向量索引、硬过滤、规则评分 | 完成首版Top 10与30条测试 |
| 第4周 | Agent工作流 | Query Parser、Planner、深度调查、有限重试 | 复杂查询可拆解并流式返回 |
| 第5周 | 推荐与验证 | 健康度、新人友好度、Issue难度、证据验证 | 解释可追溯，关闭Issue不误推荐 |
| 第6周 | 完整前端 | 搜索、结果、详情、对比、反馈和错误降级 | 陌生用户可独立完成一次搜索 |
| 第7周 | 评测与LLMOps | 150条数据、消融、Trace、CI门禁、监控 | 指标可复现，版本可比较 |
| 第8周 | 部署与交付 | Docker、Demo、README、视频、技术报告、失败案例 | 满足验收清单并邀请真实用户 |

## 15.1 每周工作节奏

- 周一：确定本周可验收目标，不按“写多少代码”衡量。

- 周二至周四：实现与单元测试，每天保留可运行版本。

- 周五：运行回归评测，记录失败样本和指标变化。

- 周末：修复关键问题、更新文档、录制短演示并收集反馈。

# 16. 测试与验收

## 16.1 测试分层

| 层级 | 测试内容 | 建议工具 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 约束解析器、评分函数、时间衰减、硬过滤 | pytest |
| 契约测试 | GitHub API响应、Pydantic模型、异常码 | pytest + respx/VCR |
| 集成测试 | PostgreSQL、pgvector、Redis、任务队列 | Docker Compose test profile |
| 端到端 | 输入查询到结果、反馈、项目详情 | Playwright |
| 评测测试 | Recall/nDCG/事实准确率/成本 | MLflow + 自建evaluate脚本 |
| 故障测试 | 限流、超时、LLM不可用、陈旧缓存 | Mock与故障注入 |

## 16.2 最终验收清单

- 新用户可在不登录的情况下完成自然语言搜索。

- 至少3,000个仓库进入本地索引，更新任务可重复运行。

- Top 10结果展示分数组成、证据、抓取时间和风险。

- 至少100条评测样本，包含无结果、过期和提示注入案例。

- 提供Baseline与最终版本对比，以及至少4组消融实验。

- GitHub限流、LLM失败和单仓库超时均有可见降级。

- Docker Compose可一键启动；公开Demo有速率限制和密钥保护。

- README包含架构、快速开始、数据口径、评测方法和已知限制。

- 演示视频同时展示成功案例、冲突案例、无结果案例和评测面板。

# 17. 风险、答辩与简历沉淀

## 17.1 主要项目风险

| 风险 | 概率/影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 范围过大导致烂尾 | 高/高 | V1限定Python和两种模式；先规则Baseline再加Agent |
| GitHub API限流 | 高/中 | 缓存、批量查询、增量刷新、按需深度调查 |
| 推荐质量难定义 | 中/高 | 硬约束与人工成对偏好并用，记录标注分歧 |
| LLM成本或不稳定 | 中/中 | 小模型路由、缓存、固定流程降级、Token预算 |
| 真实用户不足 | 中/高 | 优先面向同学社团，尽早发布可用MVP |
| 只剩UI演示无技术深度 | 中/高 | 强制交付评测集、消融、Trace和失败案例 |

## 17.2 答辩演示脚本

- 普通查询：展示自然语言约束解析和Top 10推荐。

- 复杂查询：展示多路召回、项目深度调查和证据抽屉。

- 停更项目：说明为什么高Star仓库被降级。

- 无结果查询：展示不放宽硬条件，只建议放宽软偏好。

- 过期Issue：展示推荐前刷新和验证器如何拦截。

- 评测看板：对比GitHub Search、规则排序、混合检索和Agentic版本。

## 17.3 可写入简历的成果模板

项目描述模板 构建GitHub开源项目智能发现系统，将用户技能、时间预算和许可证等自然语言需求转化为结构化约束，融合GitHub API、关键词/向量召回、项目健康度特征和受控Agent工作流生成可验证推荐；在XX条人工评测集上实现XX%的硬条件满足率、XX%的Recall@10与XX%的引用准确率，并通过增量同步、Trace和CI质量门禁控制数据新鲜度、延迟与成本。

## 17.4 面试可深入讨论的问题

- 为什么先硬过滤再语义排序？哪些条件允许放宽？

- 如何避免Star数对小而健康的项目造成系统性压制？

- Agentic流程相对固定工作流带来多少收益和成本？

- 推荐系统没有唯一标准答案时，如何构造可信评测集？

- README提示注入、GitHub限流和陈旧Issue如何处理？

- 线上点击反馈为什么不能直接当作推荐正确性的真值？

# 附录A：建议仓库结构

代码组织 apps/web（React）；apps/api（FastAPI）；workers/sync；packages/domain；packages/retrieval；packages/ranking；packages/agents；evals/datasets；evals/scorers；infra/docker；docs/architecture；tests/unit、integration、e2e。

# 附录B：首批测试查询

- 找一个适合Python初学者阅读源码的FastAPI项目，文档和测试都要完整。

- 我每周只有5小时，想第一次贡献AI工具项目，最好有维护者最近回复的good first issue。

- 寻找MIT或Apache-2.0许可证、无需GPU、能在Windows运行的中文OCR项目。

- 找一个Star不必很高，但最近半年持续发布、适合学习异步编程的Python项目。

- 推荐一个本地RAG项目，但排除归档仓库和近一年没有提交的仓库。

- 寻找使用PostgreSQL、Redis和Docker Compose的中型Python后端项目。

- 我会PyTorch，想找偏模型部署而不是训练的项目，Issue不要涉及C++核心代码。

- 找一个对新人友好但贡献者不要太多的开源安全工具。

- 要求Python、GPL-3.0、Windows、无需Docker、最近30天有Release；如果没有就明确告诉我。

- 比较三个适合学习LLMOps的项目，并说明维护活跃、部署复杂度和许可证差异。

# 附录C：参考资料

- GitHub REST API Documentation

- GitHub GraphQL API

- GitHub Repository Search

- GitHub REST API Rate Limits

- GitHub GraphQL Rate Limits

- OSS Insight Public API

- LangGraph Workflows and Agents

- MLflow Tracing for LLM and Agents